โครงการจัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

---------------------------

1. หลักการและเหตุผล

เด็ก นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคนจึง

สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

รัฐบาลจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ จึงได้จัดทำโครงการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2559 ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยให้เด็กในภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2.2 เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

2.3 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

- 2 -

3. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9  มกราคม  2559  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น               เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส   และพื้นที่ใกล้เคียง

4. วิธีดำเนินการ

4.1 ประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบล

เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

4.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

4.3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ

4.4 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน

4.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรม

-  ลงทะเบียนรับของขวัญ

-  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  ความสำคัญของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้ห่างจากโรคต่าง ๆ โดย  นายชาติชาย   สุทธิธรรมนนท์  ผอ.รพ.สต.กะลาเส

-  การแสดงบนเวทีจากเด็กนักเรียนในพื้นที่

-  มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

-  เกมส์ต่าง ๆ ได้แก่ เกมส์ระบายสีปูนปั้น  เกมส์กินไข่ (หมู่ที่  1)  เกมส์ปีนเสาน้ำมัน (หมู่ที่ 2)  เกมส์ปิดตาตีหม้อ (หมู่ที่ 3)  เกมส์กินวิบาก (หมู่ที่ 4)  เกมส์มวยตับจาก (หมู่ที่ 5) เกมส์แข่งกินกล้วย (หมู่ที่ 6)  และเกมส์วิ่งกระสอบ  (หมู่ที่  7)

-  ร่วมรับประทานอาหาร

-  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  จำนวน  3  รุ่น

4.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่  9   มกราคม  2559    เวลา  08.00  -16.00  น.

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

7. งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9  แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕9  จำนวน

- 3 -

150,000 บาท และโอนงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน  110,000 บาท รวมเป็นเงิน 260,000  บาท  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้

7.1 ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จำนวน 1,3๐๐ คนๆละ 50 บาท 			เป็นเงิน	65,000 บาท

7.2  ค่าของขวัญ ของรางวัล เช่น สมุด ปากกา ตุ๊กตา ฯลฯ 		เป็นเงิน 63,000  บาท

7.3  ค่าอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก	 	 	เป็นเงิน 25,000  บาท

7.4  ค่าเช่าเต็นท์, เวทีการแสดง, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง, เครื่องสำรองไฟฟ้า

เป็นเงิน 60,000   บาท

7.5  ค่าตกแต่งสถานที่ในงานจัดกิจกรรม				เป็นเงิน 10,000   บาท

7.6  ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และค่าป้ายโครงการ จำนวน 4 ป้าย	เป็นเงิน 10,000   บาท

7.7  ค่าของที่ระลึกประธานเปิดงาน				เป็นเงิน   1,500   บาท

7.8  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		เป็นเงิน  15,500  บาท

7.9  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						เป็นเงิน  10,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทบาทถ้วน.-)

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

8. สถานที่ดำเนินการ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

9.2 เด็กนักเรียน เยาวชน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่มีโอกาสแสดงถึงความสามารถด้านต่าง ๆ

9.3 เด็กเกิดความอบอุ่นใจ ภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง

9.4 เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ลงชื่อ……………………….…………..……ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวทัศนีย์    แก้วจันทร์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ…………………………………..……ผู้เห็นเสนอโครงการ

(นางรัตนา   ว่องวรานนท์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

- 4 -

ลงชื่อ…ส.อ.…………………………….…ผู้เห็นชอบโครงการ

(มณี    มากขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ……..……………………….………ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธ์   ตี้ฮ้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตารางกำหนดการ “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559”

ในวันศุกร์ที่  9   มกราคม   2559

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง

---------------------------

เวลา  ๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น.  	- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา  08.30 - 09.30 น.	-  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กับเด็ก  ความสำคัญของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้ห่างจาก

โรคต่าง ๆ   โดย  นายชาติชาย   สุทธิธรรมนนท์  ผอ.รพ.สต.กะลาเส

-  กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย  ชุดที่ 1

-  กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนกมลศรี   ชุดที่  1

-  ประกวดร้องเพลง รุ่น จูเนียร์

เวลา ๐๙.30 น.   		- นายสมเกียรติ   ดวงมณี นายอำเภอสิเกา ประธานในพิธีเดินทาง

มาถึงบริเวณการจัดงาน

- นายประสิทธิ์   ตี้ฮ้อ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี

- นายสมเกียรติ   ดวงมณี นายอำเภอสิเกา

ประธานในพิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ และกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็ก

แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕9

- ประธานในพิธีและคณะพบปะเด็กที่มาร่วมงาน

-  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ของตำบลกะลาเส

จำนวน  43  ทุน

เวลา 10.00 น. 		- เริ่มกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

1. การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุดที่ 1)

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

2.  การแสดงของโรงเรียน...........

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

3. ประกวดร้องเพลง  รุ่นวัยใส  อายุ  6 - 12 ปี

4. การแสดงของโรงเรียน......................................

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

5. การแสดงของโรงเรียน.......................................

ชื่อชุดการแสดง……………………………………………………………………………

6. การแสดงของโรงเรียน.......................................

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

- 2 -

7 การแสดงของโรงเรียน.......................................

ชื่อชุดการ ...........................................................................................

8. การแสดงของโรงเรียน.......................................

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

9. การแสดงของโรงเรียน.........................................

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

10. การแสดงของโรงเรียน.........................................

ชื่อชุดการแสดง......................................................................................

เวลา ๑๒.๐๐ น.                     - เด็กและผู้ร่วมงานทุกคน รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑3.๐๐ น.                     - ประกวดร้องเพลงรุ่นเยาวชน  อายุตั้งแต่  12  ปีขึ้นไป

สลับการเล่นเกมส์บนเวที

เวลา ๑6.0๐ น.			-  เสร็จสิ้นงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕9

@@@@@@@@@@@@@@@@

*หมายเหตุ   - กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวเปิดของนายสิเกา  เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2559   วันเสาร์ที่  9   มกราคม  2559

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

***************************

ท่าน ……………………………………………………………...

ผม รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  ในวันนี้การจัดงานวันเด็กใน ครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัวชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไปใน โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน   ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณที่ ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2559 ณ บัดนี้

*****************

คำกล่าวรายงานของประสิทธิ์   ตี้ฮ้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559   วันเสาร์ที่ 9   มกราคม   2559

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

***************************

กราบเรียน  นายสมเกียรติ   ดวงมณี  นายอำเภอสิเกา  ข้าพเจ้า  ประสิทธิ์   ตี้ฮ้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันนี้  กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป   องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม

สติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะลาเส  และโรงเรียนในตำบล  ได้แก่  โรงเรียนกมลศรี  โรงเรียนบ้านโตน  โรงเรียนบ้านพรุเตย ที่ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี   จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่าน ประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ